## Лист1
Компания Первый БИТ
Планирование выбора и внедрения панели управляния хостингом в дата-центре "Крюково"
| Этап | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | НАЧАЛО | КОНЕЦ | Статус | Артефакты | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13
1 | Выбор панели управления хостингом
1.1 | постановка задачи | CTO | 2023-08-14 | 2023-08-16 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-16
1.2 | требования к ПО | product-manager | 2023-08-15 | 2023-08-16 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-16
1.3 | анализ рынка | web-analyst | 2023-08-17 | 2023-08-19 | bar: 2023-08-17 to 2023-08-19
1.4 | запрос КП | call-center | 2023-08-20 | 2023-08-21 | bar: 2023-08-20 to 2023-08-21
1.5 | выбор КП | product-manager | 2023-08-22 | 2023-08-22 | bar: 2023-08-22
1.6 | драфт договора | юрист | 2023-08-23 | 2023-08-23 | bar: 2023-08-23
1.7 | резолюция | СТО | 2023-08-24 | 2023-08-24 | bar: 2023-08-24
2 | Составление ТЗ
2.1 | критерии приемки | product-manager | 2023-08-25 | 2023-08-27 | bar: 2023-08-25 to 2023-08-27
2.2 | тех. требования | DevOps | 2023-08-25 | 2023-08-27 | bar: 2023-08-25 to 2023-08-27
2.3 | риски | юрист | 2023-08-25 | 2023-08-27 | bar: 2023-08-25 to 2023-08-27
2.4 | критические баги | tester | 2023-08-25 | 2023-08-27 | bar: 2023-08-25 to 2023-08-27
3 | Интеграция/внедрение/реализация | DevOps | 2023-08-28 | 2023-08-30 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
4 | Тестирование
2023-01-04 | сбор обратной связи от клиентов | call-center | 2023-08-31 | 2023-09-01 | bar: 2023-08-31 to 2023-09-01
2023-02-04 | составление протокола замечаний | tester | 2023-09-01 | 2023-09-02 | bar: 2023-09-01 to 2023-09-02
5 | Устранение ошибок | product-owner | 2023-09-03 | 2023-09-05 | bar: 2023-09-03 to 2023-09-05
6 | Релиз на продуктовую среду | product-owner | 2023-09-05 | 2023-09-08 | bar: 2023-09-05 to 2023-09-08
7 | Оформление документации
2023-01-07 | оплата | Бухгалтерия | 2023-09-09 | 2023-09-09 | bar: 2023-09-09
2023-02-07 | УПД | Бухгалтерия | 2023-09-10 | 2023-09-10 | bar: 2023-09-10
2023-03-07 | Постановка на баланс | Бухгалтерия | 2023-09-11 | 2023-09-11 | bar: 2023-09-11
8 | Ретроспектива | product-manager | 2023-09-12 | 2023-09-13 | bar: 2023-09-12 to 2023-09-13